Утверждаю

Директор МАОУ СОШ № 5 им.А.И.Пахайло

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В.Босенко

**Дорожная карта**

**организации и проведениягосударственной итоговой аттестации по образовательным программам**

**основного общего образования в МАОУ СОШ № 5 им. А.И. Пахайло в 2019 -2020 уч.году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Направления деятельности | **Сроки** | **Ответственные**  **лица** | **Отметка о выполнении** |
| **I.Анализ работы по подготовке и проведению ГИА-9** | | | |  |
|  | Анализ результатов работы по подготовке и проведению ГИА-9-2019 | август-сентябрь 2019 | Кабаргина Ю.С.  Руководители РМО |  |
|  | Анализ планов подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в 2020 году учителей - предметников | ноябрь 2019 | Кабаргина Ю.С. |  |
|  | Анализ школьных планов по организации работы со слабоуспевающими учащимися по математике и русскому языку 9 классов 2019 - 2020 учебного года. | ноябрь – декабрь 2019 | Н.Н. Сильченко  Н.В. Кузьмина |  |
|  | Подготовка аналитических (статистических) материалов по результатам ОГЭ 2019 года | июнь-сентябрь 2019 | Кабаргина Ю.С.  Руководители РМО |  |
| 5. | Анализ результатов краевых диагностических работ | в течение недели после получения результатов | Учителя предметники |  |
| **II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | |  |
|  | Организация и проведение краевых диагностических работ по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году | в соответствии с региональным графиком КДР | Кабаргина Ю.С. |  |
|  | Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче предметов ГИА-9 | сентябрь 2019-  май 2020 | Администрация школы |  |
|  | Направление на семинары тьюторов, руководителей РМО, учителей-предметников | сентябрь 2019 –  апрель 2020 | Администрация школы |  |
|  | Организация работы учителей – предметников по подготовке обучающихся к ГИА – 9 с использованием демоверсий ФИПИ | октябрь 2019 –  май 2020 | Администрация школы |  |
|  | Разработка учителями-предметниками индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся, выбравших предмет для сдачи в форме ОГЭ | октябрь 2019 | Учителя - предметники |  |
| **III. Организационное сопровождение ГИА-9** | | | |  |
|  | Назначение ответственного за организацию и проведение ГИА, формирование школьной части региональной базы данных участников ОГЭ | Октябрь 2019 | Администрация школы |  |
|  | Ознакомление выпускников с демоверсиями КИМов | октябрь2019 | Учителя - предметники |  |
|  | Ведение школьного мониторинга «Выбор предметов ОГЭ 2019» | октябрь 2019–  до 1 марта 2020 | Кабаргина Ю.С. |  |
|  | Проведение мониторинга участников ГИА-9, имеющих право сдавать экзамены в форме ГВЭ | октябрь 2019–  до 1 марта 2020 | Кабаргина Ю.С. |  |
|  | Формирование базы данных о выпускниках 9-х классов, принимающих участие в ГИА-9 2020 года | ноябрь 2019 | Кабаргина Ю.С. |  |
|  | Формирование базы данных о количестве выпускников 9-х классов с ограниченными возможностями здоровья и о желающих пройти аттестацию в форме ОГЭ | декабрь 2019 | Кабаргина Ю.С. |  |
|  | Сбор сведений о количестве выпускников 9-х классов, желающих пройти ГИА в форме ГВЭ | октябрь-декабрь 2019 | Кабаргина Ю.С. |  |
|  | Размещение информации о ГИА -9 на сайте школы, на информационном стенде:  - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА – 9 по учебным предметам, не влюченных в список обязательных;  -о сроках проведения ГИА -9;  -о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  -о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА –9 | сентябрь 2019 –  май 2020 | Кабаргина Ю.С. |  |
|  | Подготовка справочных , информационных и учебно-тренировочных материалов , оформление доступа к информационным ресурсам | В течение года | Кабаргина Ю.С. |  |
|  | Подготовка материалов для проведения тренировочных работ | В течение года | Кабаргина Ю.С.  Руководители ШМО |  |
|  | Проведение тренировочных диагностических работ по подготовке к ГИА - 9 | Сентябрь 2019 – апрель 2020 | Кабаргина Ю.С. |  |
|  | Организация репетиционного тестирования в форме ГИА – 9 с использованием бланков ответов | Декабрь 2019 – апрель 2020 | Кабаргина Ю.С. |  |
|  | Сбор информации об общественных наблюдателях ОГЭ и ГВЭ | апрель  2020 | Кабаргина Ю.С. |  |
|  | Проведение итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классах | 12 февраля 2020 года  11 марта 2020 года  18 мая 2020 | Кабаргина Ю.С.  Учителя русского языка |  |
| **IV. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9** | | | |  |
|  | Организация информирования участников ОГЭ через наглядную агитацию школы:  - о сроках проведения ОГЭ;  - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  - о результатах ОГЭ | сентябрь 2019-  июнь 2020 | Кабаргина Ю.С. |  |
|  | Организация работы телефонов «горячей линии» в МАОУ СОШ №5 им.А.И.Пахайло | с 1 декабря 2019 по  1 августа 2020 | Кабаргина Ю.С. |  |
|  | Организация информационно-разъяснительной работы с учителями, выпускниками и их родителями.  Проведение муниципальных и школьных родительских собраний, классных часов с обучающимися, семинаров для учителей, привлекаемых к проведению ГИА о порядке проведения ГИА в 2020 году, в частности:  -о сроках предоставления заявлений на участие в ГИА;  -о сроках проведения ГИА;  -о выборе предметов для сдачи ГИА;  -о психологической готовности к ГИА;  -о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  -о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА | декабрь 2019 –  март 2020 | Кабаргина Ю.С. |  |
|  | Психологическая подготовка обучающихся:  - размещение на школьном стенде по ГИА материалов, подготовленных для информационных стендов школ  - подготовка школьных психологов к консультированию учителей, учащихся и их родителей (законных представителей)  - собрания (консультирование) учителей русского языка и математики, работающих в 9-х классах, а также учителей предметов, по которым выбраны экзамены за курс основной общей школы, и классных руководителей 9-х классов  - собрания (консультирование) обучающихся 9-х классов  - собрания (консультирование) родителей (законных представителей) учащихся 9-х классов с выдачей памяток для родителей  - размещение на школьном стенде ГИА информации о месте и графике прохождения дополнительных психологических консультаций для обучающихся и их родителей (законных представителей)  Организовать проведение классных часов, циклов занятий в форме психологических тренингов для выпускников, групповых и индивидуальных бесед по проблемам психологической готовности к ГИА. | сентябрь 2019-май 2020 | Машкова М.К.  педагог - психолог |  |
|  | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с учителями, выпускниками и их родителями, по вопросам организации и проведения ГИА-9:  1) о сроках и месте подачи заявления, о выборе предметов для сдачи в 9 кл. в форме ОГЭ (собрания учащихся, родительское собрание, совещание);  2) о правилах поведения на экзамене, о процедуре проведения экзаменов, подаче апелляции по результатам экзаменов, пересдаче экзаменов, об участии выпускников с ОВЗ в ГИА-9 в форме ОГЭ, ГВЭ (собрание учащихся, родительское собрание, совещание);  2) анкетирование учащихся о ГИА-9 (собрание учащихся);  4) о правилах заполнения бланков ГИА-9 (практикум);  5) о поступлении в профильные классы (собрание учащихся, родительское собрание);  6) сроки и места ознакомления с результатами ГИА-9;  7) перечень запрещенных и допустимых средств в ППЭ;  8) процедура завершения экзамена по уважительной причине и удаление с экзамена;  9) сроки проведения экзаменов;  10) минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата;  11) оказание психологической помощи при необходимости | октябрь 2019 -  апрель 2020 | Кабаргина Ю.С. |  |
|  | Индивидуальные и групповые консультации об особенностях процедуры проведения ГИА-9 в 2019-2020 учебном году | октябрь 2019 –  август 2020 | Кабаргина Ю.С.  Учителя-предметники |  |
|  | Проведение индивидуальных и групповых консультаций с учащимися, слабо мотивированными на учебу | октябрь 2019 –  май 2020 | Кабаргина Ю.С.  Учителя-предметники |  |
|  | Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА-9 2020 года по сравнению с ГИА-9 2019 года | по мере внесения изменений | Кабаргина Ю.С. |  |
|  | Индивидуальные и групповые консультации по ознакомлению с демоверсиями ФИПИ 2020 года | октябрь 2019 –  май 2020 | Учителя-предметники |  |
|  | Беседы о целях и порядке использования видеонаблюдения в ППЭ | октябрь 2019 –  май 2020 | Кабаргина Ю.С. |  |
|  | Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2020 году | март-апрель 2020 | Кабаргина Ю.С. |  |
|  | Проведение тематической недели «Мы готовимся к ГИА» | март 2020 | Кабаргина Ю.С.  Учителя-предметники |  |
|  | Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций | октябрь 2019  - май 2020 | Кабаргина Ю.С.  Классные руководители 9 классов |  |
|  | Участие в совещаниях, в том числе в режиме видеоселектора с руководителями, ответственными за организацию проведения ГИА-9 по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 | в соответствии с этапами подготовки к ГИА-9 | Кабаргина Ю.С. |  |